ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 к приказу МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова № 383 от 13.09.2023 года

 «Об утверждении и выполнении Дорожной карты и плана информационно-разъяснительной

работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2024 году»

**«Дорожная карта»**

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам**

**среднего общего образования (далее – ГИА-11) в МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова в 2023-2024 учебном году
(далее – ГИА-2024)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направления деятельности** | **Сроки** | **Ответственные лица** | **Выход** | **Отметка о выполнении** |
| **I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА – 11**  |
|  | Анализ результатов работы по подготовке и проведению ГИА-2023 | Июль - август 2023 | М.А. Пусева  | Аналитическая справка |  |
|  | Разработка школьной «Дорожной карты»подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова в 2023-2024 учебном году | Сентябрь 2023 | М.А. Пусева  | Приказ |  |
|  | Анализ планов учителей-предметников по организации работы со слабоуспевающими учащимися по математике и русскому языку в 11 классах 2023 - 2024 учебного года. | Ноябрь - декабрь 2023 | М.А. Пусева  | Справка |  |
|  | Мониторинг продолжения обучения выпускниками 11 классов 2023 года  | Сентябрь 2023 | М.А. Пусева  | Аналитическая справка |  |
|  | Методический анализ результатов диагностических работ, независимых оценочных процедур  | По плану | М.А. Пусева  | Приказы, справки |  |
|  | Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на педагогическом совете, семинарах школьных методических объединений учителей-предметников | Август-декабрь  | М.А. Пусева  | Протоколы |  |
| **II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
|  | Организация участия в диагностике и мониторинге учебных достижений обучающихся  | По отдельному плану | М.А. Пусева  | Справки, приказы |  |
|  | Организация участия в курсах повышения квалификации учителей по учебным предметам ГИА-2024 | По отдельному графику | М.А. Пусева  | Приказы |  |
|  | Проведение разъяснительной работы с учителями-предметниками по подготовке обучающихся к ГИА-2024 с использованием демоверсий ФИПИ | Октябрь 2023- май 2024 | М.А. Пусева  | Протоколы |  |
|  | Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке обучающихся к ГИА-11 | Октябрь 2023- май 2024 | М.А. Пусева  | Справки, протоколы |  |
|  | Проведение административных контрольных срезов по русскому языку, математике, предметам по выбору в 10-11-х классах, в целях предупреждения необъективного оценивания учащихся 10-11-х классов | Октябрь, декабрь, март | М.А. Пусева  | Справки, приказы |  |
|  | Проведение мероприятий, по повышению объективности оценивания освоения основной образовательной программы на уровне среднего общего образования и подготовки к ГИА обучающихся, в том числе претендентов на получение медали «За особые успехи в учении» в 2023-2024 учебном году в МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова  | По отдельному плану | М.А. Пусева  | Справки, приказы |  |
| **III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-11** |  |
| 1 | Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА | Сентябрь 2023 | М.А. Пусева | План ИРР  |  |
| 2 | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2024 году.  | Сентябрь 2023- май 2024 | М.А. Пусева | Нормативно-правовые документы  |  |
| 3 | Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах  | Октябрь - май 2024 | М.А. Пусева  | Приказы |  |
| 4 | Приведение школьной базы нормативно-правовых документов в соответствие с требованиями федеральных, региональных, муниципальных документов | в течение 2-х недель после введения в действие федеральных, региональных, муниципальных нормативных документов | М.А. Пусева  | Приказы |  |
| 5 | Подготовка материалов по подготовке и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-2023 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-2024 (листовки, буклеты) | Сентябрь 2023- Февраль 2024 | М.А. Пусева  | Справка (листовки, буклеты) |  |
| **IV. Организационное сопровождение ГИА-2024** |  |
|  | Участие в ключевых мероприятиях Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзора) в соответствии с «Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2024 году» | По графику Рособрнадзора | М.А. Пусева  | Приказы |  |
|  | Утверждение приказом ответственного за подготовку и проведение ЕГЭ школьного уровня | Август 2023 | М.А. Пусева  | Приказ |  |
|  | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки | Декабрь 2023, февраль 2024, май 2024 | М.А. Пусева  | Приказы |  |
|  | Организация проведения экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ в досрочный период, основные и дополнительные сроки | Апрель-июнь 2024 (единое федеральное расписание) | М.А. Пусева  | Приказы |  |
|  | Организация информационно-разъяснительной работы с педагогами, выпускниками и их родителями | По плану ИРР | М.А. Пусева  | Протоколы |  |
|  | Организация работы телефона «горячей линии» в школе по вопросам ГИА-11 | С 1 октября 2023 по 31 августа 2024 | М.А. Пусева  | Журнал регистрации |  |
|  | Формирование списков организаторов ППЭ ГИА-2024 | в течение года | М.А. Пусева  | Списки  |  |
|  | Внесение сведений в РИС но графику, утвержденному Федеральным государствен­ным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ) | по графику ФЦТ | М.А. Пусева | Списки |  |
|  | Своевременное информирование о перечне вступительных испытаний на направления по специальностям в ВУЗах и ССУЗах Краснодарского края  | до 1 февраля 2024 | М.А. Пусева  | Письма, уведомления |  |
|  | Ведение мониторинга движения выпускников. Направление списков выпускников, выбывших из РИС или поступивших в нее. | ежемесячно | М.А. Пусева  | Мониторинг |  |
|  | Подготовка к аккредитации общественных наблюдателей. Организация работы общественных наблюдателей. | март-май 2023 | М.А. Пусева  | Письма, уведомления |  |
|  | Проведение мониторинга участников ГИА, претендующих сдавать ГИА в форме ГВЭ | Ноябрь 2023-январь 2024 | М.А. Пусева  | Мониторинг |  |
|  | Участие в нагрузочном тестировании системы видеонаблюдения перед досрочным, основным и дополнительным периодом ГИА | 2024 год | С.В. ПавличенкоМ.А. Пусева  | Письма, уведомления |  |
|  | Участие в региональных тренировочных мероприятиях для ППЭ ГИА-11 | март - май2024 года | С.В. ПавличенкоМ.А. Пусева  | Письма, уведомления |  |
| **V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |  |
| 1 | Обучение организаторов ППЭ, технических специалситов, общественных наблюдателей, ассистентов (на школьном уровне) | январь-май 2024 | М.А. Пусева  | Протокол |  |
| 2 | Участие в районных семинарах-совещаниях тьюторов, руководителей МО, учителей-предметников по предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ (по каждому предмету) | по отдельному плану | М.А. Пусева  | Приказы |  |
| 3 | Участие в обучающих семинарах, организованных Рособрнадзором, ФИПИ | Октябрь 2023 – июля 2024 | М.А. Пусева  | Списки  |  |
| 4 | Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий (без участников и с участниками ГИА) | по отдельному плану | М.А. Пусева  | Приказы |  |
| 5 | Участие в региональных тренировочных мероприятиях (без участников и с участниками ГИА) | февраль - май 2024 года | М.А. Пусева  | Приказы |  |
| 6 | Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ППЭ, общественных наблюдателей | февраль - март2024 года | М.А. Пусева | Протоколы  |  |
| 7 | Участие в подготовке на федеральной Учебной платформе работников ППЭ | 2024 год | М.А. Пусева | Сертификат  |  |
| **VI. Контроль за работой педагогов по подготовке и проведению**  **ЕГЭ** |  |
| 1 | Изучение нормативно-правовой базы проведения ЕГЭ. Контроль подготовки в предметных кабинетах сформированных по разделам папок с нормативными документами, уголков по подготовке к ЕГЭ  | Сентябрь  | М.А. Пусева | Справка |  |
| 2 | Проведение входных контрольных работ по математике и русскому языку  | Сентябрь | М.А. Пусева | Справка |  |
| 3 | Организация работы с учащимися 11-х классов по определению экзаменов по выбору | Октябрь | М.А. Пусева | Справка |  |
| 4 | Проверка планов работы со слабоуспевающими обучающимися 11 – х классов по русскому языку и математике | Октябрь | М.А. Пусева | Справка |  |
| 5 | Состояние преподавания предметов по выбору в 11-х классах | В течение учебного года  | М.А. Пусева | Справка |  |
| 6 | Проведение пробных экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ  | В течение учебного года  | М.А. Пусева | Справка |  |
| 7 | Уровень обученности за I полугодие в 11-х классах. Анализ качественной подготовки учащихся по итогам I полугодия | Декабрь  | М.А. Пусева | Справка |  |
| 8 | Проверка ведения тетрадей для лабораторных и практических работ по физике и химии, тетрадей по русскому языку и математике  | Февраль  | М.А. Пусева | Справка |  |
| 9 | Контроль за обеспечением дифференцированного подхода к обучающимся, методиками и формами работы учителей-предметников в рамках плана подготовки к ГИА, психологическое сопровождение | Февраль  | М.А. Пусева | Справка |  |
| 10 | Подготовка выпускников к ЕГЭ. Мониторинг подготовленности учащихся по обязательным предметам | Апрель  | М.А. Пусева | Справка |  |
| 11 | Контроль за ведением электронных журналов 11-х классов  | Ежемесячно  | М.А. Пусева | Справка |  |
| 12 | Контроль использования учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2024 в работе при подготовке обучающихся к ГИА | ноябрь 2023 - май 2024 | М.А. Пусева  | Справки |  |
| 13 | Организация и проведение ВПР в 2023-2024 учебном году | апрель 2024 | М.А. Пусева  | Приказы, справки |  |
| **VII. Мероприятия по информационному сопровождению**  **ГИА-2024** |  |
| 1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официаль­ного сайта, в т.ч.:-о сроках предоставления заявлений на участие в ГИА,-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций,-о сроках проведения ГИА, о выборе предметов для сдачи ГИА,-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11,-о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ)* о проведении итогового сочинения (изложения),
* о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11
* о проведении экзамена по математике и русскому языку на двух уровнях,
* об особенностях устной части экзамена по иностранному языку,

-об изменениях в КИМах ГИА-2024 и о работе с демоверсиями ФИЛИ 2024 года,о работе «горячей линии» по вопросам ГИА | Сентябрь 2023-май 2024 | М.А. Пусева | Протоколы, информация  |  |
|  | Организация совещаний с педагогами-предметниками по вопросам подготовки и проведения ГИА-2024 | В течение учебного года | М.А. Пусева | Протоколы |  |
| 2 | Организация информационно-разъяснительной работы в школе. Проведение школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей. | По отдельному плану ИРР | М.А. Пусева | Протоколы  |  |
| 3 | Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА-11 в 204 году | Сентябрь 2023-май 2024 | М.А. Пусева | Приказы  |  |
| 4 | Организация сопровождения участников ГИА-2024 в школе по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | Рязанцева А.В., Лысенко А.П. педагог-психолог | Справки |  |
| 5 | Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2023 году:1. о выборе предметов для сдачи ГИА.
2. о психологической готовности к ГИА.
3. об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА.
4. о дополнительных материалах при сдаче ГИА
5. о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций.
6. о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА.
 | март - апрель 2024 года | М.А. Пусева | Материалы для анкетирования |  |
| 6 | Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА» | Март 2024 | М.А. Пусева | Приказ |  |
| 7 | Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2024 по сравнению с ГИА 20232 и о работе с демоверсиями ФИПИ 2024 года на сайте ГБОУ ИРО КК | Ноябрь-декабрь 2023 | М.А. Пусева | Протоколы |  |
| 8 | Информирование участников ГИА:- о результатах диагностических работ, пробных экзаменов;- о методической поддержке подготовки к ГИА | По результатам проведения  | М.А. Пусева | Протоколы |  |
| 9 |  Оформлением информационных стендов в школе по процедуре проведения ГИА-2024, с размещением соответствующей информации на сайте школы. | сентябрь 2023-май 2024 | М.А. ПусеваН.В. Бережная  | Информация |  |