Утверждаю:

Директор МАОУ СОШ № 1

С.В. Павличенко

План мероприятий по подготовке и проведению 100-летнего юбилея школы

І Организационная работа

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание оргкомитета по подготовке и проведению юбилея школы. | До 10 сентября 2012 | Жаркова Ю.В, | Организован 11. 09.12 |
| 3. Изготовление праздничных плакатов для оформления школы | До 15 октября | Цыбина Н.Н. Салькова И.Е. |  |
| 4. Разработка поисковых заданий для классных коллективов. | До 15 октября | Мазур Л.С. Матюнина И.Н. |  |
| 5. Создание творческой группы по разработке положений школьных конкурсов, посвященных юбилею школы. | До 15 октября | Жаркова Ю.В.. |  |
| 6. Создание творческой группы по осуществлению праздничного репортажа | До 15 октября | Ашба И.В. |  |
| 7. Разработка положения школьного конкурса, посвященного юбилею школы: - Номинация «Авторские произведения о школе» - Номинация «Школьные годы чудесные»; конкурс фотографий, рисунков - Номинация талантов «Юбилей зажигает звезды»; - Номинация «Лучший класс юбилейного года». | До 15 октября | Матюнина И.Н. Рагозина О.В. Миткалева Л.В. Трохаева С.А. | В работе |

ІІ Издательская деятельность

| Библиотека: оформление выставки, посвященной 100-летию школы | До 15 сентября | Рагозина О.В. | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| Оформление стенда (альбома) для музея истории школы по теме «Выпускники – гордость школы» (по материалам поисковых заданий). | До 15 октября | Литугина К.И. |  |
| Создание слайдовой презентации о школе: - Выпускники школы по годам (статистика, судьбы). - Выпускники – медалисты. - Школьные мэры - Выпускники – гордость школы. (Выпускники, занимающие важные государственные посты, вносящие вклад в развитие науки, промышленности, сельского хозяйства, занимающие должности в органах муниципальной власти, ведущие активную общественно-политическую жизнь). - Они руководили школой в разные годы (о директорах). - О тех, кто учил и учит (о коллективе учителей школы с 1912 по 2012 годы). - Школа вчера, сегодня, завтра | До 15 октября | Бережная Н.В. |  |
| Разработка дизайна пригласительных билетов | До 15 октября | Ашба И.В. |  |
| Выпуск буклетов о школе | До 15 октября | Ашба И.В. Бережная Н.В. |  |
| Публикация статьи в газете «Курганинские известия» |  | Жаркова Ю.В. |  |
| Серии репортажей о школе через СМИ | Сентябрь | Жаркова Ю.В. |  |

ІІІ Массовые мероприятия, посвященные юбилею школы

| Открытие фотовыставки, посвященной 100-летию школы | октябрь | Жаркова Ю.В. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Минута славы» - конкурс талантов, посвященный 100-летнему юбилею школы | 17 февраля | Миткалева Л.В. | Проведено |
| Разработка сценария и создание видеофильма «Ты в жизни каждого из нас, родная школа». | До 15 октября | Артищева Т.М. | В работе |
| Праздничный концерт «В год юбилея – самые лучшие пожелания нашим дорогим учителям» | 27 октября | Миткалева Л.В. |  |
| Конкурс на самую эрудированную старшеклассницу «Мисс школа № 1» | 22 марта | Жаркова Ю.В. | Готово. |
| Подготовка и оформление выставки фотографий, рисунков, плакатов, «Моей школе – 100 лет». | До 15 октября | Артищева Т.М. |  |
| - Интеллектуальные игры «Знаешь ли ты школу?» | Январь-май | Лавкарт В.Л. | Готово. Дата проведения 11.04 |
| - Фестиваль детского творчества «Юбилей зажигает звезды» (парад победителей) | До 16 июня | Жаркова Ю.В.. | Готово. Дата проведения 11.06 |
| - Вечер, посвященный чествованию учителей-ветеранов | 4 неделя июня | Жаркова Ю.В. | Готово. Дата проведения 23.06 |
| - «Славим школу в год юбилея» - праздник «Последнего звонка» | 25 мая | Жаркова Ю.В. | Готово. Дата проведения 25.05 |
| - «Выборы школьного мэра в год юбилея – особая честь» - деловая игра | апрель | Жаркова Ю.В. | Проведено |
| - Спортивные соревнования, «Весёлые старты», посвященные 100-летию школы | В течение года | Матюнин Ю.В. Смоленцева Е.С. | Проводятся |
| - Торжественное открытие многофункциональной спортивной площадки, посвященное юбилею школы | 7 сентября | Жаркова Ю.В. Матюнин Ю.В. Миткалева Л.В. |  |
| - Торжественная линейка «История школы – наша история» - навстречу юбилею школы | 27 апреля | Жаркова Ю.В. |  |
| - Вечера-встречи с выпускниками школы | Первая неделя февраля | Классные руководители выпусков разных лет (по плану) | проведено |